## Arkusz1
[7 empty] | Kajstura | Lubera | Drobinski
zadanie | podzadanie | wykonawca | estymata(h) | wykonanie(h) | różnica | status | 115 | 114 | 114
Pierwszy task z przedmiotu | Prezentacja multimedialna | Wojciech Kajstura | 3 | 3 | 0 | zakończone
|  | Konrad Lubera | 3 | 3 | 0
|  | Remigiusz Drobinski | 3 | 3 | 0
| Eksport zapisów w systemie zarządzania zespołowego | Wojciech Kajstura | 1 | 1 | 0
|  | Konrad Lubera | 1 | 1 | 0
|  | Remigiusz Drobinski | 1 | 1 | 0
| Udostępnienie prowadzącym wszystkich zasobów sieciowych wykorzystywanych w projekcie | Wojciech Kajstura | 1 | 1 | 0
|  | Konrad Lubera | 1 | 1 | 0
|  | Remigiusz Drobinski | 1 | 1 | 0
| Wskazanie zasobu sieciowego w którym będą umieszczane dane off-line | Wojciech Kajstura | 2 | 2 | 0
|  | Konrad Lubera | 2 | 2 | 0
|  | Remigiusz Drobinski | 2 | 2 | 0
Wstępne ustalenia | Ustalenie ogólnej wizji, ustalenie technologii, lista funkcjonalności, makieta | Wojciech Kajstura | 3 | 3 | 0 | zakończone
|  | Konrad Lubera | 3 | 3 | 0
|  | Remigiusz Drobinski | 3 | 3 | 0
Poznanie wyselekcjonowanych technologii oraz narzędzi | Wprowadzenie do zasobu sieciowego w którym będą umieszczane dane | Wojciech Kajstura | 6 | 5 | 1 | zakończone
|  | Konrad Lubera | 6 | 5 | 1
|  | Remigiusz Drobinski | 6 | 5 | 1
| Wprowadzenie do wzorca MVVM w Kotlin/Android | Wojciech Kajstura | 9 | 10 | -1
|  | Konrad Lubera | 9 | 10 | -1
|  | Remigiusz Drobinski | 9 | 10 | -1
| Wprowadzenie do widoków w Kotlin/Android | Wojciech Kajstura | 9 | 8 | 1
|  | Konrad Lubera | 9 | 8 | 1
|  | Remigiusz Drobinski | 9 | 8 | 1
Utworzenie menu I nawigacji | - | Wojciech Kajstura | 3 | 2 | 1 | zakończone
Zaprojektowanie modelu | - | Wojciech Kajstura | 3 | 2 | 1 | zakończone
|  | Konrad Lubera | 3 | 2 | 1
|  | Remigiusz Drobinski | 3 | 2 | 1
Implementacja modelów |  | Remigiusz Drobinski | 1 | 1 | 0 | zakończone
Wstępna implementacja siatki |  | Wojciech Kajstura | 5 | 10 | -5 | zakończone
Implementacja serwisu do komunikacji z API |  | Konrad Lubera | 6 | 10 | -4 | zakończone
Drugi task z przedmiotu |  | Remigiusz Drobinski | 2 | 2 | 0 | zakończone
Stworzenie ViewModelu dla widoku |  | Wojciech Kajstura | 3 | 3 | 0 | zakończone
Stworzenie parametrów dla widoku testów I manipulacja nimi w ustawieniach |  | Wojciech Kajstura | 16 | 23 | -7 | zakończone
Implementacja konta użytkownika |  | Konrad Lubera | 8 | 10 | -2 | zakończone
Implementacja dolnego paska nawigacji |  | Konrad Lubera | 4 | 3 | 1 | zakończone
Aktualizacja wyglądu |  | Konrad Lubera | 1 | 1 | 0 | zakończone
Implementacja historii |  | Konrad Lubera | 10 | 20 | -10 | w trakcie
Strona informacyjna |  | Remigiusz Drobinski | 9 | 10 | -1 | zakończone
Algorytm bezpieczeństwa - research |  | Remigiusz Drobinski | 8 | 11 | -3 | zakończone
Algorytm bezpieczeństwa - baza najpopularniejszych wzorów |  | Remigiusz Drobinski | 3 | 3 | 0 | zakończone
Algorytm bezpieczeństwa - implementacja |  | Remigiusz Drobinski | 7 | 10 | -3 | zakończone
Algorytm bezpieczeństwa - testy wewnętrzne |  | Remigiusz Drobinski | 3 | 6 | -3 | zakończone
Algorytm bezpieczeństwa - teoria |  | Remigiusz Drobinski | 9 | 11 | -2 | zakończone
Praca nad wyglądem siatki |  | Wojciech Kajstura | 15 | 17 | -2 | zakończone
Zmiany w adapterze histroii |  | Konrad Lubera | 3 | 3 | 0 | zakończone
Testy api oraz komunikacji telefonu z api |  | Konrad Lubera | 7 | 7 | 0 | zakończone
Dokumentacja |  | Remigiusz Drobinski | 4 | 5 | -1 | zakończone
Dokumentacja |  | Konrad Lubera | 4 | 5 | -1 | zakończone
Dokumentacja |  | Wojciech Kajstura | 4 | 5 | -1 | zakończone
Testy aplikacji |  | Remigiusz Drobinski | 18 | 20 | -2 | zakończone
Testy aplikacji |  | Konrad Lubera | 18 | 20 | -2 | zakończone
Testy aplikacji |  | Wojciech Kajstura | 18 | 20 | -2 | zakończone